## Carta Gantt
Actividad / Fase | Inicio | Duración (sem) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Fase 1: Análisis y Definición | S1 | 4 | bar: S1 to S4
Hito 1: Entrega Fase 1 | S4 | 0 | bar: S4
Fase 2: Diseño y Preparación | S5 | 2 | bar: S5 to S6
Sprint 1: Frontend y Juegos | S7 | 3 | bar: S7 to S9
Hito 2: Fin Sprint 1 | S9 | 0 | bar: S9
Sprint 2: Backend y Base de Datos | S10 | 3 | bar: S10 to S12
Hito 3: Fin Sprint 2 | S12 | 0 | bar: S12
Sprint 3: Dashboard Docente + IA | S13 | 3 | bar: S13 to S15
Hito 4: Fin Sprint 3 | S15 | 0 | bar: S15
Hito 5: Inicio Piloto | S16 | 0 | bar: S16
Fase 4: Validación y Piloto | S16 | 3 | bar: S16 to S18
Hito 6: Evaluación Final | S18 | 0 | bar: S18