## Product_Backlog
Resultado de la actividad Planning Poker
Product Backlog con estimación de historias
Total Puntos: | 459
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | N° Sprint
E0 - T1 | Investigar metodologías de aprendizaje (Taxonomía Bloom) y Normativa Chilena Mineduc para comprensión lectora. | 100 | SPRINT 1
E0 - T2 | Configuración del entorno de desarrollo, Repositorio Git y Base de Datos inicial. | 20
E0 - T3 | Creación de banco de contenidos: 5 Textos base + 25 Preguntas con feedback pedagógico. | 40
HU - 01 | Implementar Pantalla de Acceso: Ingreso por nombre y validación de usuario. | 13
HU - 02 | Maquetar Dashboard Principal: Visualización de tarjetas de Unidades (Fundamentos, Comprensión, Aplicación). | 20
HU - 04a | Desarrollar interfaz de lectura: Pantalla dividida (Texto izquierda / Pregunta derecha). | 40 | SPRINT 2
HU - 04b | Programar lógica de validación: Respuesta correcta/incorrecta y feedback inmediato. | 20
HU - 03a | Integración Backend con IA (Gemini API) para el asistente "Leo IA". | 40
HU - 03b | Implementar botones de acción rápida IA (Diagnóstico, Ejercicio, Chat) en el Frontend. | 13
E2 - T1 | Definición y carga de Prompts del Sistema (Ingeniería de Prompts) para la personalidad del tutor IA. | 20
HU - 03c | Implementar lógica de Gamificación: Sistema de desbloqueo de insignias y cálculo de niveles. | 40 | SPRINT 3
HU - 06 | Desarrollo de Dashboard Docente básico (Visualización de lista de alumnos y puntajes). | 20
E4 - T1 | Ejecución de plan de Pruebas QA (Unitarias y de Usuario) y corrección de errores (Bugs). | 40
E4 - T2 | Elaboración de Documentación final: Manual de Usuario, Manual Técnico y Reporte de Cierre. | 20
E4 - T3 | Despliegue a Producción (Hosting) y configuración de dominio final. | 13