## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG - Leo Perfecto (CAPSTONE)
Plan de 3 Sprints en 10 semanas ¦ Total: 459 puntos de historia (Planning Poker)
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | N° Sprint
E0 - T1 | Investigar metodologías de aprendizaje (Taxonomía Bloom) y Normativa Chilena Mineduc para comprensión lectora. | 100 | SPRINT 1
E0 - T2 | Configuración del entorno de desarrollo, Repositorio Git y Base de Datos inicial. | 20 | SPRINT 1
E0 - T3 | Creación de banco de contenidos: 5 Textos base + 25 Preguntas con feedback pedagógico. | 40 | SPRINT 1
HU - 01 | Implementar Pantalla de Acceso: Ingreso por nombre y validación de usuario. | 13 | SPRINT 1
HU - 02 | Maquetar Dashboard Principal: Visualización de tarjetas de Unidades (Fundamentos, Comprensión, Aplicación). | 20 | SPRINT 2
HU - 04a | Desarrollar interfaz de lectura: Pantalla dividida (Texto izquierda / Pregunta derecha). | 40 | SPRINT 2
HU - 04b | Programar lógica de validación: Respuesta correcta/incorrecta y feedback inmediato. | 20 | SPRINT 2
HU - 03a | Integración Backend con IA (Gemini API) para el asistente "Leo IA". | 40 | SPRINT 2
HU - 03b | Implementar botones de acción rápida IA (Diagnóstico, Ejercicio, Chat) en el Frontend. | 13 | SPRINT 2
E2 - T1 | Definición y carga de Prompts del Sistema (Ingeniería de Prompts) para la personalidad del tutor IA. | 20 | SPRINT 2
HU - 03c | Implementar lógica de Gamificación: Sistema de desbloqueo de insignias y cálculo de niveles. | 40 | SPRINT 3
HU - 06 | Desarrollo de Dashboard Docente básico (Visualización de lista de alumnos y puntajes). | 20 | SPRINT 3
E4 - T1 | Ejecución de plan de Pruebas QA (Unitarias y de Usuario) y corrección de errores (Bugs). | 40 | SPRINT 3
E4 - T2 | Elaboración de Documentación final: Manual de Usuario, Manual Técnico y Reporte de Cierre. | 20 | SPRINT 3
E4 - T3 | Despliegue a Producción (Hosting) y configuración de dominio final. | 13 | SPRINT 3
TOTAL PUNTOS

## Sprint Planning
SPRINT PLANNING - Leo Perfecto
Sprint | Semanas / Duración | Sprint Goal | Historias comprometidas (puntos) | Capacidad del equipo
SPRINT 1 (3 semanas) | Semanas 1 a 3 | Establecer las bases técnicas y de contenido: entorno configurado, fundamentos pedagógicos definidos, banco inicial de textos y preguntas listo, y primera funcionalidad visible (acceso de usuario). | E0-T1, E0-T2, E0-T3, HU-01 (173 pts) | 3 integrantes x 10 h/semana x 3 semanas = 90 h Tareas estimadas: 87 h (margen 3 h)
SPRINT 2 (3 semanas) | Semanas 4 a 6 | Entregar el núcleo del producto: dashboard de unidades, interfaz de lectura con validación y feedback inmediato, y el asistente "Leo IA" (Gemini) con sus botones de acción rápida integrados al frontend. | HU-02, HU-04a, HU-04b, HU-03a, HU-03b, E2-T1 (153 pts) | 3 integrantes x 10 h/semana x 3 semanas = 90 h Tareas estimadas: 84 h (margen 6 h)
SPRINT 3 (4 semanas - extendido) | Semanas 7 a 10 | Completar el producto y dejarlo listo para el piloto: gamificación con insignias y niveles, dashboard docente con métricas, plan de pruebas QA ejecutado, documentación final y despliegue a producción. | HU-03c, HU-06, E4-T1, E4-T2, E4-T3 (133 pts) | 3 integrantes x 10 h/semana x 4 semanas = 120 h Tareas estimadas: 105 h (margen 15 h)
Definition of Done (DoD):
a) Código revisado por al menos un compañero (pull request aprobado).
b) Funcionalidad probada manualmente.
c) Documentación técnica actualizada.
d) Alineación con criterios de aceptación de la historia de usuario.
e) Desplegado en entorno de pruebas y demostrado en Sprint Review.

## Sprint Backlog 1
SPRINT BACKLOG 1 - Semanas 1 a 3 (Fundamentos y Setup)
Sprint Goal: Bases técnicas y de contenido listas; banco inicial de textos/preguntas y pantalla de acceso funcional.
Id Historia | Tarea Técnica | Descripción / Criterio de aceptación | Responsable | Horas Estimadas | Prioridad | Estado
E0 - T2 | Setup de entorno y repositorio | Instalar Vue.js 3, Node.js, Tailwind CSS; crear repositorio GitHub con estructura estándar, protección de rama main y convención de commits semánticos. | Cesar Jorquera | 8 | Alta | Por hacer
E0 - T1 | Investigación Taxonomía de Bloom | Documentar cómo los 3 niveles de la plataforma (Fundamentos, Comprensión, Aplicación) se alinean con niveles Bloom y normativa Mineduc de comprensión lectora. | Cristian Matus | 25 | Alta | Por hacer
E0 - T1 | Revisión normativa Mineduc | Levantar estándares oficiales chilenos de comprensión lectora (identificación, localización, inferencia, síntesis) que justifican el diseño de ejercicios. | Andres Quiroz | 15 | Alta | Por hacer
E0 - T3 | Redacción de 5 textos base | Crear 5 textos académicos (manuales, casos de estudio, artículos técnicos) escalables, uno por habilidad pedagógica priorizada. | Andres Quiroz | 12 | Alta | Por hacer
E0 - T3 | Creación de 25 preguntas + feedback | Formular 5 preguntas por texto con su feedback pedagógico explicativo (por qué la respuesta es correcta/incorrecta). | Cristian Matus | 8 | Alta | Por hacer
HU - 01 | Mockup pantalla de acceso | Diseñar en Figma la pantalla de ingreso por nombre con validación, mobile-first (Tailwind CSS). | Andres Quiroz | 4 | Media | Por hacer
HU - 01 | Implementar pantalla de acceso | Desarrollar componente Vue con ingreso por nombre, validación de input y persistencia en localStorage. | Cristian Matus | 8 | Alta | Por hacer
HU - 01 | Code review + pruebas HU-01 | Revisar pull request, probar validaciones (campos vacíos, caracteres inválidos) y verificar persistencia. | Cesar Jorquera | 4 | Media | Por hacer
HU - 01 | Integración y demo Sprint Review | Integrar a rama develop, desplegar a entorno de pruebas y preparar demo para clienta (docente Jimena Guerrero). | Cesar Jorquera | 3 | Media | Por hacer
TOTAL HORAS

## Sprint Backlog 2
SPRINT BACKLOG 2 - Semanas 4 a 6 (Núcleo del producto + IA)
Sprint Goal: Dashboard de unidades, lectura con feedback inmediato y asistente Leo IA integrado vía proxy seguro.
Id Historia | Tarea Técnica | Descripción / Criterio de aceptación | Responsable | Horas Estimadas | Prioridad | Estado
HU - 02 | Mockup dashboard de unidades | Diseñar tarjetas de Unidades (Fundamentos, Comprensión, Aplicación) con estados de progreso. | Andres Quiroz | 4 | Alta | Por hacer
HU - 02 | Implementar dashboard principal | Componente Vue con tarjetas de unidades, progreso en localStorage y navegación a niveles. | Cristian Matus | 8 | Alta | Por hacer
HU - 04a | Interfaz de lectura dividida | Pantalla dividida: texto a la izquierda, pregunta a la derecha; lazy loading de imágenes y responsive. | Cristian Matus | 12 | Alta | Por hacer
HU - 04b | Lógica de validación + feedback | Respuesta correcta/incorrecta con retroalimentación inmediata y explicación pedagógica detallada. | Cristian Matus | 10 | Alta | Por hacer
HU - 03a | Backend proxy Gemini API | Endpoint seguro en Node.js/Express que oculta la API key y consume modelo gemini-2.5-flash. | Cesar Jorquera | 14 | Alta | Por hacer
HU - 03a | Pruebas de integración IA | Probar chatbot, test diagnóstico y generación de ejercicios con casos reales y manejo de errores. | Cesar Jorquera | 6 | Alta | Por hacer
HU - 03b | Botones de acción rápida IA | Botones Diagnóstico / Ejercicio / Chat en el frontend conectados al proxy del backend. | Cristian Matus | 6 | Media | Por hacer
E2 - T1 | Ingeniería de prompts del tutor IA | Definir y cargar prompts del sistema para la personalidad de "Leo IA" (mascota interactiva). | Andres Quiroz | 10 | Alta | Por hacer
HU - 04b | Code review HU-02 / HU-04 | Revisar PRs de dashboard y lectura; verificar cleanup de event listeners (memory leaks). | Cesar Jorquera | 6 | Media | Por hacer
HU - 03b | Demo Sprint Review | Integrar todo a develop, desplegar y demostrar asistente IA en funcionamiento a la clienta. | Equipo completo | 8 | Media | Por hacer
TOTAL HORAS

## Sprint Backlog 3
SPRINT BACKLOG 3 - Semanas 7 a 10 (Gamificación, Docente, QA y Despliegue) - Sprint extendido
Sprint Goal: Producto completo desplegado, documentado y probado, listo para el piloto pedagógico.
Id Historia | Tarea Técnica | Descripción / Criterio de aceptación | Responsable | Horas Estimadas | Prioridad | Estado
HU - 03c | Diseño de insignias y niveles | Definir sistema de desbloqueo de insignias y reglas de cálculo de niveles de gamificación. | Andres Quiroz | 6 | Alta | Por hacer
HU - 03c | Lógica de gamificación | Implementar desbloqueo de insignias, cálculo de niveles y sugerencia de repetición ante bajo rendimiento. | Cristian Matus | 12 | Alta | Por hacer
HU - 06 | API de métricas docentes | Endpoints REST para métricas agregadas por curso y por alumno (persistencia centralizada). | Cesar Jorquera | 10 | Alta | Por hacer
HU - 06 | Dashboard docente | Panel con lista de alumnos, puntajes y progreso; gráficos de métricas agregadas. | Andres Quiroz | 10 | Alta | Por hacer
E4 - T1 | Plan de pruebas QA | Definir casos de prueba unitarias y de usuario (SUS) para las 3 funcionalidades principales. | Equipo completo | 6 | Alta | Por hacer
E4 - T1 | Ejecución y corrección de bugs | Ejecutar pruebas, registrar bugs, corregir y re-testear hasta cumplir DoD. | Equipo completo | 20 | Alta | Por hacer
E4 - T2 | Manual de Usuario | Documento dirigido a estudiantes y docente con instrucciones de uso de la plataforma. | Cristian Matus | 5 | Media | Por hacer
E4 - T2 | Manual Técnico + Reporte de Cierre | Arquitectura, modelo de datos, decisiones técnicas y reporte de cierre del proyecto. | Cesar Jorquera | 10 | Media | Por hacer
E4 - T3 | Despliegue a producción | Configurar Netlify (frontend) y Railway/Render (backend), dominio final, CI/CD y certificados SSL. | Cesar Jorquera | 8 | Alta | Por hacer
E4 - T3 | Preparación del piloto | Cargar contenidos finales, capacitar a docente y dejar plataforma lista para piloto (semanas siguientes). | Equipo completo | 18 | Alta | Por hacer
TOTAL HORAS